## Carta Gantt
Paradero Vegano – Carta Gantt del Proyecto
Versión 1.0 · Plan de 18 semanas (agosto – diciembre de 2026) · Las fechas y barras se recalculan al cambiar semanas, estado o fecha de inicio
| Fecha de inicio (lunes S1) | 2026-08-10
| Semana actual | 11
[10 empty] | Agosto |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
N° | Actividad | Responsable | Etapa | Sem. inicio | Sem. fin | Estado | Inicio | Fin | Duración (sem.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Definición y fundamentación del proyecto | Muriel y Manuel | Definición y diseño | 1 | 4 | Completado | 2026-08-10 | 2026-09-04 | 4
2 | Levantamiento de requerimientos y arquitectura | Muriel y Manuel | Definición y diseño | 5 | 6 | Completado | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 2
3 | Diseño UX/UI y prototipo navegable | Manuel | Definición y diseño | 5 | 7 | Completado | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 3
4 | Modelado y creación de la base de datos | Manuel | Definición y diseño | 6 | 7 | Completado | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2
5 | Desarrollo del backend y APIs | Manuel | Desarrollo iterativo | 7 | 10 | Completado | 2026-09-21 | 2026-10-16 | 4
6 | Desarrollo del frontend web y app móvil | Muriel | Desarrollo iterativo | 7 | 11 | En curso | 2026-09-21 | 2026-10-23 | 5
7 | Integración del módulo de IA | Muriel | Desarrollo iterativo | 9 | 12 | En curso | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 4
8 | Geolocalización, mapas y código de barras | Manuel | Desarrollo iterativo | 10 | 12 | En curso | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 3
9 | Notificaciones y módulo de inteligencia de negocios | Muriel y Manuel | Desarrollo iterativo | 11 | 14 | En curso | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 4
10 | Modelo de suscripción para comercios | Manuel | Desarrollo iterativo | 13 | 14 | No iniciado | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 2
11 | Lista de compras y recetas veganas | Muriel y Manuel | Desarrollo iterativo | 13 | 14 | No iniciado | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 2
12 | Pruebas integrales y despliegue de la plataforma | Manuel | Desarrollo iterativo | 14 | 15 | No iniciado | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 2
13 | Validación con usuarios y comercios reales | Muriel y Manuel | Validación y cierre | 16 | 17 | No iniciado | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2
14 | Análisis de resultados y documentación final | Muriel | Validación y cierre | 17 | 17 | No iniciado | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1
15 | Preparación y presentación final | Muriel y Manuel | Validación y cierre | 18 | 18 | No iniciado | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1
Leyenda
Completado
En curso
Con retraso
No iniciado
La columna de la semana actual (S11 al 23-10-2026) se resalta automáticamente. La fecha de fin corresponde al viernes de la última semana.