## EDT
Paradero Vegano – EDT y Hitos de desarrollo
Versión 1.0 · Estructura de desglose del trabajo (EDT) con entregables, responsables y estado
Código | Elemento de la EDT | Descripción | Entregable | Responsable | Semana de término | Estado
1 | Gestión del proyecto
1.1 | Definición y fundamentación | Problema, relevancia, objetivos, metodología y plan de trabajo. | Documento de definición del proyecto | Muriel y Manuel | 4 | Completado
1.2 | Análisis de resultados y documentación final | Análisis de la validación, ajustes finales e informe final. | Informe final del proyecto | Muriel | 17 | No iniciado
1.3 | Preparación y presentación final | Presentación del proyecto al equipo y a las partes interesadas. | Presentación final | Muriel y Manuel | 18 | No iniciado
2 | Diseño y arquitectura
2.1 | Requerimientos y arquitectura | Requerimientos funcionales y no funcionales; arquitectura de software (app móvil, web, backend y servicios de IA). | Documento de requerimientos y arquitectura | Muriel y Manuel | 6 | Completado
2.2 | Diseño UX/UI | Flujos y pantallas principales de la app móvil y la web. | Prototipo navegable (Figma) | Manuel | 7 | Completado
2.3 | Base de datos | Modelo entidad-relación y creación de la base de datos (usuarios, comercios, productos y evidencia). | Modelo de datos y base de datos creada | Manuel | 7 | Completado
3 | Desarrollo de la plataforma
3.1 | Backend y APIs | Lógica de negocio y servicios de autenticación, comercios, productos y evidencias. | APIs documentadas y desplegadas | Manuel | 10 | Completado
3.2 | Frontend web y app móvil | Interfaces de usuario que consumen las APIs del backend. | App móvil y sitio web | Muriel | 11 | En curso
3.3 | Módulo de inteligencia artificial | Análisis de fotografías de etiquetas y menús; detección de ingredientes no veganos con nivel de confianza. | Módulo de IA integrado | Muriel | 12 | En curso
3.4 | Geolocalización, mapas y código de barras | Mapas, ubicación de comercios y lectura de código de barras para verificar productos. | Módulo de descubrimiento y verificación | Manuel | 12 | En curso
3.5 | Notificaciones e inteligencia de negocios | Notificaciones a usuarios y panel de métricas para comercios. | Notificaciones y panel de BI | Muriel y Manuel | 14 | En curso
3.6 | Lista de compras y recetas | Lista de compras gratuita y catálogo de recetas veganas (recetas en plan premium). | Funcionalidad de lista y recetas | Muriel y Manuel | 14 | No iniciado
3.7 | Modelo de suscripción | Planes premium para comercios (analítica y visibilidad) y flujo de pago. | Flujo de suscripción operativo | Manuel | 14 | No iniciado
4 | Pruebas y despliegue
4.1 | Pruebas integrales y despliegue | Pruebas funcionales e integrales y despliegue en el entorno de producción. | Plataforma desplegada e informe de pruebas | Manuel | 15 | No iniciado
5 | Validación y cierre
5.1 | Validación con usuarios y comercios | Aplicación de la plataforma en la zona piloto de Santiago y recolección de retroalimentación. | Informe de resultados de validación | Muriel y Manuel | 17 | No iniciado

## Hitos
Paradero Vegano – Hitos de desarrollo
La fecha comprometida es el viernes de la semana de término, calculada desde la fecha de inicio (celda amarilla)
| Fecha de inicio (lunes S1) |  | 2026-08-10
Hito | Descripción | Semana | Fecha comprometida | Criterio de cumplimiento | Estado
H1 | Proyecto definido | 4 | 2026-09-04 | Documento de definición completo | Completado
H2 | Diseño y arquitectura listos | 7 | 2026-09-25 | Arquitectura, prototipo y base de datos creados | Completado
H3 | Backend y APIs operativos | 10 | 2026-10-16 | APIs principales funcionando y documentadas | Completado
H4 | Frontend conectado al backend | 11 | 2026-10-23 | App y web consumen las APIs principales | En curso
H5 | Módulo de IA e inteligencia de descubrimiento integrados | 12 | 2026-10-30 | Análisis de imágenes, mapas y código de barras funcionando | En curso
H6 | Notificaciones y panel de BI | 14 | 2026-11-13 | Notificaciones activas y panel de métricas visible a comercios | En curso
H7 | Monetización y lista de compras/recetas | 14 | 2026-11-13 | Suscripción de comercios y lista de compras operativas | No iniciado
H8 | Plataforma probada y desplegada | 15 | 2026-11-20 | Pruebas integrales aprobadas y plataforma en producción | No iniciado
H9 | Validación con usuarios y comercios | 17 | 2026-12-04 | Retroalimentación recopilada y analizada | No iniciado
H10 | Cierre y presentación final | 18 | 2026-12-11 | Informe final y presentación entregados | No iniciado
Formulas:
Fecha comprometida = D3+7*[Semana]-3