## Matriz RACI
Paradero Vegano – Matriz RACI
Versión 1.0 · R = Responsable · A = Aprobador/Dueño (uno por actividad) · C = Consultado · I = Informado
N° | Actividad | Muriel Labra (Líder, frontend, IA, documentación) | Manuel Bastidas (Backend, BD, UX/UI, QA) | Docente guía | Verificación (un solo A)
1 | Definición y fundamentación del proyecto | A/R | R | C | OK
2 | Levantamiento de requerimientos y arquitectura | A/R | R | C | OK
3 | Diseño UX/UI y prototipo navegable | C | A/R | I | OK
4 | Modelado y creación de la base de datos | C | A/R | I | OK
5 | Desarrollo del backend y APIs | C | A/R | I | OK
6 | Desarrollo del frontend web y app móvil | A/R | C | I | OK
7 | Integración del módulo de IA | A/R | C | I | OK
8 | Geolocalización, mapas y código de barras | C | A/R | I | OK
9 | Notificaciones y módulo de inteligencia de negocios | A/R | R | I | OK
10 | Modelo de suscripción para comercios | C | A/R | I | OK
11 | Lista de compras y recetas veganas | A/R | R | I | OK
12 | Pruebas integrales y despliegue de la plataforma | C | A/R | I | OK
13 | Validación con usuarios y comercios reales | A/R | R | C | OK
14 | Análisis de resultados y documentación final | A/R | C | C | OK
15 | Preparación y presentación final | A/R | R | C | OK
Resumen de participación
| Actividades como A/R – Muriel Labra | 9
| Actividades como A/R – Manuel Bastidas | 6
Criterio: el A/R es quien lidera y responde por la actividad; R apoya en la ejecución. La distribución busca equidad y se revisa en las reuniones de seguimiento.