## Matriz de Riesgos
Paradero Vegano – Matriz de Riesgos
Versión 1.0 · Severidad = Probabilidad × Impacto (escala 1–5) · Alto ≥ 15 · Medio 8–14 · Bajo < 8
ID | Riesgo | Categoría | Causa / origen | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Nivel | Estrategia | Plan de respuesta | Responsable | Estado
R01 | Alcance demasiado amplio para el tiempo disponible | Gestión | Muchos módulos (IA, mapas, BI, suscripción, recetas) en 18 semanas. | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Priorizar funcionalidades críticas, trabajar en sprints cortos y revisar el alcance en cada reunión semanal. | Muriel | En seguimiento
R02 | Baja precisión del módulo de IA con fotos de baja calidad | Técnico | Etiquetas borrosas, mala iluminación o ingredientes poco comunes. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Acotar a categorías prioritarias de ingredientes, mostrar nivel de confianza y complementar con confirmación colaborativa. | Muriel | En seguimiento
R03 | Resistencia de comercios a participar o mantener información actualizada | Externo | Falta de tiempo o de interés de pequeños comercios. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Contactarlos con antelación y mostrarles el valor de la analítica y la visibilidad que ofrece la plataforma. | Muriel y Manuel | Abierto
R04 | Curva de aprendizaje de tecnologías nuevas | Técnico | Uso de frameworks y servicios que el equipo no domina del todo. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Apoyarse en documentación oficial y tutoriales, y hacer pruebas de concepto pequeñas antes de integrar. | Muriel y Manuel | En seguimiento
R05 | Sobrecarga de trabajo y poca disponibilidad de tiempo | Recursos | Otros compromisos académicos y personales del equipo. | 4 | 3 | 12 | Medio | Mitigar | Distribuir la carga de forma pareja entre semanas, reservar horas fijas de trabajo y anticipar las entregas. | Muriel y Manuel | En seguimiento
R06 | Registro insuficiente del avance en el repositorio | Gestión | Trabajo local sin subir cambios con frecuencia. | 4 | 3 | 12 | Medio | Mitigar | Commits frecuentes con ramas por integrante, revisión semanal del repositorio y carpeta de documentación ordenada. | Muriel y Manuel | Abierto
R07 | Dependencia de APIs y servicios en la nube | Externo | Cambios de planes gratuitos, límites de uso o costos. | 2 | 3 | 6 | Bajo | Mitigar | Elegir servicios con plan gratuito estable y aislar las integraciones para poder reemplazarlas. | Manuel | Abierto
R08 | Evidencia colaborativa falsa o desactualizada | Producto | Usuarios o comercios suben información incorrecta. | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Mostrar fecha y nivel de confianza, permitir reportes de usuarios y moderar la evidencia reportada. | Manuel | Abierto
R09 | Protección de datos personales y de ubicación | Legal | Uso de geolocalización y datos de cuentas de usuarios y comercios. | 2 | 4 | 8 | Medio | Mitigar | Recolectar solo los datos necesarios, pedir consentimiento y almacenar la información de forma segura según la normativa chilena. | Manuel | Abierto
R10 | Complejidad de la pasarela de pago | Técnico | Integración de pagos y suscripciones recurrentes. | 2 | 3 | 6 | Bajo | Mitigar | Usar el entorno de pruebas de la pasarela y acotar el flujo a los planes definidos. | Manuel | Abierto
R11 | Indisponibilidad temporal de un integrante | Recursos | Enfermedad u otros imprevistos. | 2 | 4 | 8 | Medio | Mitigar | Documentar las decisiones, compartir el conocimiento técnico y hacer revisiones cruzadas del trabajo. | Muriel y Manuel | Abierto
R12 | Pérdida de código o datos | Técnico | Fallas de equipos o eliminación accidental de archivos. | 1 | 5 | 5 | Bajo | Mitigar | Mantener el repositorio remoto al día y respaldos periódicos de la base de datos. | Manuel | Controlado
Resumen
| Riesgos de nivel Alto | 1
| Riesgos de nivel Medio | 8
| Riesgos de nivel Bajo | 3
Probabilidad e Impacto (celdas azules) son estimaciones del equipo y se revisan en cada reunión de seguimiento. Escala: 1 = muy bajo, 5 = muy alto.